## Plan1
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA (25,56x36,00m) = 920,16 m²
Município: GAUCHA DO NORTE - MT
Endereço: RUA CASCAVEL ESQ. RUA GOIAS S/Nº Q.3 L.1 SETOR 5
Planilha Orçamentária
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PÇ. UNIT. | QUANT. | PÇ. TOTAL
291 | ESTRUTURA METALICA
72113 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM,NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E COMCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 72.92 | 920.16 | 67098.07
84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS | M2 | 39.17 | 1132.2 | 44348.27
75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 46.94 | 37.2 | 1746.17
74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 11.53 | 920.16 | 10609.44
84115 | LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME | M2 | 1.52 | 920.16 | 1398.64
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.33 | 920.16 | 1223.81
|  |  |  | TOTAL= | 126424.4

## Plan2
CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | TOTAL
ITEM | SERVIÇO | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  | R$ | % | VALOR R$ | %
1 | ESTRUTURA METÁLICA | 33549.035 | 50% | 33549.035 | 50% |  |  |  | 67098.07 | 100% | 67098.07 | 53.07%
2 | COBERTURA METÁLICA |  |  | 22174.135 | 50% | 22174.135 | 50% |  | 44348.27 | 100% | 44348.27 | 35.08%
3 | CUMEEIRA METÁLICA |  |  | 873.085 | 50% | 873.085 | 50% |  | 1746.17 | 100% | 1746.17 | 1.381%
4 | PINTURA | 3182.832 | 30% | 5304.72 | 50% | 2121.888 | 20% |  | 10609.44 | 100% | 10609.44 | 8.392%
5 | LIMPEZA ESTRUTURA |  |  | 699.32 | 50% | 699.32 | 50% |  | 1398.64 | 100% | 1398.64 | 1.106%
6 | LIMPEZA OBRA | 122.381 | 10% | 489.524 | 40% | 611.905 | 50% |  | 1223.81 | 100% | 1223.81 | 0.968%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL |  | 36854.248 | 29.15% | 63089.819 | 49.9% | 26480.333 | 20.95% |  |  |  | 126424.4 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 36854.248 | 29.15% | 99944.067 | 79.05% | 126424.4 | 100% |  | 126424.4 | 100%
OBS: ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 920,16 m² |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: MÁRIO MARCELO LEMES DUARTE ENGENHEIRO CIVIL CREA 1204108188 |  |  | ENDEREÇO DA OBRA: RUA CASCAVEL S/Nº 955, LOTE 1, QUADRA 3 BAIRRO SETOR 5 GAUCHA NORTE- MT 78875-000 |  |  | VALOR DA OBRA (Cento e vinte e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) |  |  | VALOR DA OBRA R$ 126.424,40
ASSINATURAS :
RESPONSÁVEL TÉCNICO: